## Feuil1
Système | Sous-système | Composant | Fonctions | Modes de défaillances | Causes des défaillances | Effets d'une défaillance | G | F | D | Criticité | Actions correctives et préventives
Générateur d'équipes | Répartition des joueurs | Algorithme de répartition | Création d'équipes équilibrées | Répartition inégale des compétences | Algorithme de répartition défectueux | Compromission de l'équité du tournoi | 4 | 2 | 2 | 16 | Réviser et optimiser l'algorithme de répartition
Générateur d'équipes | Ajout de joueurs | Fonctionnalité d'ajout de joueurs | Ajout de nouveaux joueurs aux équipes | Ajout incorrect ou échec d'ajout de nouveaux joueurs | Bugs dans la fonction d'ajout | Déséquilibre des équipes | 3 | 3 | 3 | 27 | Tester rigoureusement la fonctionnalité, correction des bugs
Générateur de tournois | Génération des poules | Algorithme de génération | Formation des poules de tournoi | Poules déséquilibrées ou incorrectement formées | Logique de génération incorrecte | Impact sur l'équité et la progression du tournoi | 4 | 2 | 3 | 24 | Améliorer l'algorithme de génération des poules, tests supplémentaires
Générateur de tournois | Simulation des matches | Simulation des matches de poules | Sélection des équipes qualifiées | Résultats de simulation incorrects | Erreurs dans l'algorithme de simulation | Qualification inappropriée des équipes | 3 | 3 | 4 | 36 | Valider et améliorer la logique de simulation, tester avec divers scénarios
Générateur de tournois | Étapes finales | Génération des étapes finales | Progression correcte vers la finale | Échec à générer les étapes finales correctement | Défaut dans la logique de progression | Interruption ou invalidation du tournoi | 5 | 2 | 2 | 20 | Vérifier la logique de progression, tests d'intégration
Générateur de tournois | Élimination des équipes | Gestion des équipes | Élimination des équipes du tournoi | Élimination incorrecte des équipes | Erreur dans la gestion des équipes | Perturbation des matches suivants | 3 | 2 | 4 | 24 | Assurer une gestion correcte des équipes, tests approfondis